УТВЕРЖАЮ

Директор

_____________/В.М. Черный/

РЕГЛАМЕНТ

ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРОЧИХ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

МУП «Электротепловые сети»

2020 год

г. Троицк

- Общие положения

  - Настоящий Регламент определяет порядок и сроки выдачи технических условий, условий подключения и осуществления подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям обслуживаемых МУП «Электротепловые сети» - далее МУП «ЭТС».

  - Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом РФ;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении»

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Постановлением Правительства Челябинской области РФ от05.07.2018г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам ы сфере теплоснабжения изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

В настоящем Регламенте используются следующие термины:

Теплоустановка – комплекс устройств,  потребляющих тепловую энергию для нужд отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям.

Тариф на подключение к тепловым сетям вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к тепловым сетям указанных объектов капитального строительства, утвержденная в установленном законодательством РФ порядке (далее - тариф на подключение к тепловым сетям).

Плата за подключение к тепловым сетям - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям.

Тепловые сети – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе теплоснабжения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация,  является организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящим Положением.

Точка подключения – место соединения тепловых сетей с устройствами и сооружениями, необходимыми для подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

Технические условия (ТУ) – документ, выдаваемый МУП «ЭТС» и определяющий предварительные условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям МУП «ЭТС». Технические условия, выдаваемые по настоящему Регламенту, соответствуют предварительным техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента;

Условия подключения – документ, определяющий конкретные условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям МУП «ЭТС». Условия подключения, выдаваемые в соответствии с настоящим Регламентом, соответствуют техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента.

- Список сокращений, используемых в настоящем Регламенте:

ПТО -  Производственно технический отдел, подчиняется главному инженеру МУП «ЭТС».

ЮО – Юридический отдел МУП «ЭТС»;

ТУ    - технические условия;

- Порядок взаимодействия

3.1. Процедура подключения объектов к тепловым сетям МУП «ЭТС» включает в себя следующие основные этапы:

1)	подача Заявителем заявки на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»;

2)	определение специалистами ПТО МУП «ЭТС» технологической возможности присоединения объектов Заявителя к тепловым сетям и выдача ТУ на присоединение к тепловым сетям МУП «ЭТС» или предварительных технических условий для осуществления оценки затрат на строительство;

3) подготовка и заключение договора на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»;

4) согласование проектно-сметной документации на строительство тепловой сети с МУП «ЭТС»;

- проверка МУП «ЭТС» выполнения Заявителем ТУ, проектных решений и условий договора на подключение к тепловой сети;

- составление и подписание Акта о подключении тепловых установок Заявителя к тепловой сети.

4	 Подача заявки на подключение к тепловым сетям

4.1 Заявка на подключение объекта к тепловой сети подается правообладателем земельного участка (далее Заказчик) на имя директора МУП «ЭТС» на бумажном носителе или в электронной форме  (приложение №1 к Регламенту).

4.2 Заявка на подключение должна содержать:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей  - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

2) местонахождение подключаемого объекта;

3) технические параметры подключаемого объекта:

- расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

- режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-двухсменный и др.);

- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

- требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

- наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

4) правовые основания пользования заявителем земельным участком (при подключении существующего подключаемого объекта);

5) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта;

6) номер и дата выдача технических условий (если они выдавались ранее);

7) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

8) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

9) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

10) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

К заявке о подключении к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемы объект или земельный участок, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости ( в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости);

2) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений ( не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

4)  документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

5) для юридических лиц – копии учредительных документов.

Заявка рассматривается в ПТО МУП «ЭТС».

4.3  Поступившая заявка в течение 1 (одного) рабочего дня подлежит регистрации в журнале (приложение 3);

4.4. В случае представления не всех документов, указанных в настоящем разделе,  МУП «ЭТС»  уведомляет об этом заявителя.

5. Определение технологической возможности подключения к тепловым сетям и выдача технических условий на подключение и предварительных условий для оценки затрат на строительство

5. 1.	Техническая возможность подключения теплопотребляющих установок и (или) увеличения нагрузки теплопотребления существующими теплопотребляющими установками потребителя определяется ПТО  МУП «ЭТС»  на стадии рассмотрения заявки на присоединение.

5.2. Начальник ПТО МУП «ЭТС» назначает ответственного исполнителя по поступившему запросу. Ответственный исполнитель заводит дело, в котором храниться вся информация по конкретному потребителю. Срок хранения информации 2 года от даты поступления последнего документа.

Ответственный исполнитель в течение 8 рабочих дней с момента регистрации заявки на подключение определяет с использованием имеющейся информации и информационно-расчетных систем техническую возможность подключения потребителя к сетям теплоснабжения на основе:

- анализа резерва мощностей по производству тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей;

- оценки альтернативных вариантов подключения потребителя к существующим тепловым сетям;

- с учетом выданных ТУ на подключение  потребителей к тепловым сетям.

Техническая возможность подключения существует при наличии:

- резерва пропускной способности сетей теплоснабжения;

- резерва мощности по производству тепловых энергии.

В случае наличия технической возможности подключения потребителя к тепловым сетям, ответственный исполнитель ПТО МУП «ЭТС» осуществляет подготовку ТУ. (Приложение №2)

5.3. Срок подготовки и выдачи технических условий – 14 рабочих дней с даты регистрации заявки (запроса) о предоставлении технических условий (при наличии всей необходимой документации).

5.4. В случае, когда техническая возможность подключения отсутствует, ответственный исполнитель ПТО обеспечивает подготовку мотивированного отказа в выдаче ТУ. Отказ подписывается главным инженером МУП «ЭТС»  и отправляется Заявителю в срок, не позднее 14 рабочих дней с даты  регистрации заявки.

5. 5. Разработанные ТУ согласовываются в следующем порядке:

а)	  ТУ согласовываются начальником ПТО  МУП «ЭТС»;

б)	  ТУ согласовываются главным инженером;

5.6. Срок выдачи условий подключения – 30 рабочих дней с даты регистрации заявления о подключении с предоставлением полного пакета документов.

5.7.	Технические условия на подключение к тепловым сетям должны содержать:

-	полное наименование заявителя, теплопотребляющие установки (или объект) которого будут подключаться к тепловой сети;

-	полное наименование и адрес места расположения объекта заявителя;
-  точку подключения объекта к тепловой сети;

-	параметры теплоносителя (тепловая нагрузка на отопление и ГВС, давление, температура) в точках подключения к тепловой сети;

-	требования к прокладке трубопроводов, диаметрам трубопроводов, изоляции трубопроводов, устройству камер, дренажей, установке запорной арматуры, оборудованию тепловых пунктов и т.п. мероприятия для подключения объекта;

-	требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя;

-	требования к разработке проекта теплоснабжения объекта;

-	требования по согласованию проекта теплоснабжения;

-	мероприятия по созданию в точке подключения технической возможности для подключения теплопотребляющих установок;

-	срок действия ТУ.

Срок действия ТУ составляет 2 года со дня их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены.

5.8. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию МУП «ЭТС», о смене правообладателя.

5.10. Ответственный исполнитель ведет базу данных по учету выданных ТУ.

6.  Подготовка и заключение договора о подключении к тепловым сетям

6.1. Проект Договора о подключении к тепловым сетям готовится ЮО МУП «ЭТС» на основании типовой формы (Приложение №4 к настоящему Регламенту) после подачи Заявителем заявки на заключение договора с приложением всех необходимых для заключения договора документов.

6.2. Профильной службой МУП «ЭТС», ответственной за заключение и исполнение договора о подключении к тепловым сетям является ПТО.

6.3. Заявка на заключение договора должна содержать:

-	 полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

-	предмет договора о подключении, в том числе размер тепловой нагрузки, потребляемой объектом капитального строительства, которую обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к тепловой сети;

-	кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства (далее - земельный участок);

-	правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;

-	номер и дату выдачи технических условий;

-	 дату подключения объекта капитального строительства;

-	планируемую дату ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

-      цену договора, определяемую на  основании  расчета платы за подключение в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области» .

Договор составляется в 2-х экземплярах. Срок подготовки договора - 7 рабочих дня с момента получения заявки.

6.4. Если на оферту, направленную МУП «ЭТС» в адрес Заявителя, получен протокол разногласий, то ЮО МУП «ЭТС» в 3-дневный срок готовит протокол согласования разногласий. Протокол разногласий  направляется на подпись Заявителю, и принимаются меры, направленные на урегулирование с заявителем возникших разногласий.

6.5.	Подписанный договор регистрируется и направляется на хранение (1 экз.) и выдачу (2 экз.) Заявителю с отметкой в журнале учета (Приложение №3 настоящего Регламента).

- Согласование проектно-сметной документации на строительство тепловой сети

7.1. Проектно-сметная документация на строительство тепловой сети разрабатывается Заявителем и направляется в МУП «ЭТС».

  - Условия согласования:

-	наличие на момент согласования действующих ТУ;

-	соответствие проектных решений требованиям ТУ и действующей нормативно-технической документации;

-	наличие подписанного договора о подключении к тепловой сети.

7. 2. Срок рассмотрения - 14 рабочих дней.

- Проверка выполнения ТУ и условий договора о подключении к тепловым сетям

8.1. На всех этапах  строительства (реконструкции) тепловой сети МУП «ЭТС» производит проверку выполнения ТУ, проекта строительства и условий договора о подключении к тепловой сети.

8.2. Проверка осуществляется комиссией в составе ответственного исполнителя ПТО МУП «ЭТС», мастера тепловых сетей и Заявителя с выездом на место строительства.

8.3. Проверка осуществляется в срок не более 3-х рабочих дней после обращения Заявителя.

- Составление Акта о подключении тепловых установок к тепловым сетям

9.1. При условии выполнения Заявителем проектных решений, условий договора на присоединение составляется Акт о подключении к тепловой сети.

9.2. Акт подписывается Заявителем и подписывается главным инженером МУП «ЭТС».

9.3.  Акт составляется в 2-х экземплярах по утвержденной типовой форме МУП «ЭТС», по одному экземпляру для Заявителя и  МУП «ЭТС».

  - После осуществления подключения, Заявитель подает документы для заключения договора на поставку тепловой энергии, на основании которой осуществляется ее отпуск (поставка).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1_

к Регламенту выдачи технических условий и заключения договоров

на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»

Директору

МУП «Электротепловые сети»

В. М. Черному

#### Заявка на  подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Сведения о заказчике:_____________________________________________________________________

(Наименование организации  или Ф.И.О физического лица, конт.тел.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес)___________________________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________________________

ИНН__________________________________________________________________________

(для  юридических  лиц)

#### С целью подключения теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплопотребляющих установок) прошу вас выдать технические условия на технологическое подключение к системе теплоснабжения с последующим заключением  договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжениятеплопотребляющих установок.

#### ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

#### ( наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Расположенному по   адресу:________________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Вид и параметры теплоносителя:__________________________________________________

Технические параметры подключаемого объекта:

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснаб- жение | Техноло- гические нужды |
| Всего по объекту |  |  |  |  |  |

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)________ кв. _________ года

#### Срок подачи теплоносителя на объект ________ кв. ______________года

#### Существующая общая тепловая нагрузка теплопотребляющих установок объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологи- ческие нужды |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |

#### Режимы потребления:____________________________(непрерывный, одно-, двухсменный)

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и другие факторы____________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы)_______________________________________________________________________

#### Руководитель________________________________________________________/Ф.И.О./___                                       (подпись руководителя юридического лица)

М.П.

или

Ф.И.О. физического лица______________________________________________________

(подпись физического лица, дата, контактный телефон)

Исполнитель: 	___________________

Контактный телефон: __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Регламенту выдачи технических условий и заключения договоров

на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»

Муниципальное унитарное предприятие                    «ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

457100 г. Троицк,  Челябинской области, ул. им. С.М. Кирова, 81

ИНН 7418012452,   КПП742401001,     ОКПО 70818050,     Р/с 40702810307620001158

в ПАО Челиндбанк г. Челябинск  К/С 30101810400000000711, БИК 047501711,

Тел/факс.:8-35163-5-01-11, E-mail: tr-ets@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №____

на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»

| г. _____________ | от «___»_________ 20___г. |
| --- | --- |

- Заявитель  _________________________________________________________________

(полное наименование)

- Подключаемый объект ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

- Точка присоединения к тепловым сетям ______________________________

- Максимальная часовая  подключаемая тепловая нагрузка  ___________________Гкал/ч.

- Расчетный температурный график ____________________________________________

- Давление на вводе  в трубопроводах _____________________________________кгс/см².

- Суммарная тепловая нагрузка___________________________________________Гкал/ч.

- Общий расход теплоносителя ___________________________________________  т/час.

- Срок ввода в эксплуатацию объекта ___________________________________________

- Схема подключения горячего водоснабжения ___________________________________

(открытая, закрытая, наименование схемы)

- Технические мероприятия для подключения объекта (требования к трубопроводам, запорной арматуре, тепловой изоляции, оборудованию тепловых пунктов и др.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требования к организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя ____________________________________________________________________________________________

- Требования к проекту: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Проект, разработанный в соответствии с настоящими техническими условиями, предоставляется для согласования в МУП «ЭТС».

- После согласования проект выдается в производство.

- Подключение объекта будет возможно при условии заключения и исполнения Заказчиком договора о подключении к тепловой сети.

- Особые условия ____________________________________________________________

- Срок действия технических условий – 2 года.

Главный инженер МУП «ЭТС» _____________________  /ФИО/

Начальник  ПТО МУП «ЭТС»      ____________________ /ФИО/

Исп., Ф.И.О.

тел. _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Регламенту выдачи технических условий и заключения договоров

на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»

Журнал регистрации заявок на подключение объекта

| № заявки | Дата подачи заявки | Наименование проектируемого объекта, место расположения | Планируемая (заявленная) нагрузка, Гкал/час | Дата выдачи технических условий | Дата направления уведомления о готовности технических условий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал регистрации договоров на подключение объекта

| № договора | Дата заключения договора | Сумма по договору | Планируемая (заявленная) нагрузка, Гкал/час | Срок действия договора | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Регламенту выдачи технических условий и заключения договоров

на подключение к тепловым сетям МУП «ЭТС»

Договор № _________

на технологическое присоединение (подключение)

к  сетям теплоснабжения

г.Троицк                                                                                                                                  «____»__________20___г

МУП «Электротепловые сети» (МУП «ЭТС»), именуемое   в    дальнейшем   «Исполнитель»,  в лице директора Черного В.М. действующего на основании Устава

с одной стороны, и _________________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору «Исполнитель»  на основании заявки «Заказчика» (Приложение № 1 к настоящему  договору) выполняет технологическое присоединение (подключение) к тепловым сетям  теплопотребляющих установок  «Заказчика» к сетям теплоснабжения «Исполнителя»,  характеризующихся следующими признаками:

Общая тепловая нагрузка:    ______    Гкал/час.

а  «Заказчик» выполняет мероприятия, предусмотренные техническими условиями на присоединение  и оплачивает выполнение «Исполнителем» мероприятий на тепловых сетях, необходимых для подключения объекта «Заказчика».

1.2. Мероприятия по технологическому присоединению  к тепловым сетям включают в себя:

-выдачу «Исполнителем» технических условий. Срок действия выданных технических условий, составляет два  года;

-выполнение «Заказчиком» условий подключения;

-проверка «Исполнителем» выполнения «Заказчиком» условий подключения;

-присоединение «Заказчиком» объекта к тепловым сетям, подписания     Сторонами, Акта о присоединении к тепловым сетям и Акта разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности Сторон.

1.3. Подключение теплопотребляющих устройств «Заказчика» необходимо для теплоснабжения следующего объекта: ______________________________________________________________,

расположенного (расположенных) по адресу: __________________________________________

«Заказчику» принадлежит право  _______________________________________________________

(собственности, хозяйственного ведения, иные права)

1.4. Размер платы за технологическое подключение устанавливается согласно п.3 настоящего договора.

2. Права и обязанности .

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1 В течение 10 дней со дня получения от «Заказчика» уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, проверить выполнение указанных мероприятий и направить «Заказчику» Акт о выполнении технических условий, либо предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.

2.1.2. В течение 15 дней со дня получения от «Заказчика» уведомления об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, проверить выполнение предписания и направить «Заказчику» Акт о выполнении технических условий.

2.1.3. В течение  10   дней с момента полного исполнения «Заказчиком» своих обязательств по п.2.3.1 настоящего договора   обеспечить выполнение на тепловых сетях, в границах своей эксплуатационной ответственности,  мероприятий, необходимых для подключения теплопотребляющих установок «Заказчика».

2.1.4. После выполнения п.2.1.3 настоящего договора, при условии выполнения «Заказчиком» технических условий на присоединение  объекта к тепловым сетям, выдать разрешение на выполнение

«Заказчиком»  фактических действий по подключению (врезки в тепловые сети) указанного объекта.

2.1.5. В течение 10 дней с момента выполнения фактических действий по подключению объекта «Заказчика» к тепловым сетям и полного исполнения обязательств «Заказчика» по внесению платы за подключение, составить, подписать и направить «Заказчику»:

- Акт о технологическом присоединении, подтверждающий наличие у «Заказчика» теплопотребляющих установок, присоединенных к тепловым сетям «Исполнителя».

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.

- Акт сдачи-приемки, подтверждающий полное выполнение Сторонами обязанностей по настоящему договору.

2.2. «Исполнитель» имеет право:

2.2.1. Запрашивать и получать от «Заказчика» информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

2.2.2. Осматривать место выполнения мероприятий, проверять качество (полноту) их выполнения, давать предписания об устранении замечаний.

2.2.3. В случае нарушения «Заказчиком» условий и порядка внесения платы за присоединение, а также по обоснованным обращениям «Заказчика», продлевать сроки выполнения мероприятий по выполнению технических условий и сроки выполнения своих работ на тепловых сетях, обеспечивающих подключение объекта «Заказчика».

2.3. «Заказчик» обязуется:

2.3.1.Перечислять на расчетный счет «Исполнителя»   плату за технологическое присоединение в порядке и сроки, которые  установлены разделом 3 настоящего договора.

2.3.2. Выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями   и в течение 10 календарных дней после выполнения указанных мероприятий письменно уведомить об этом «Исполнителя».

2.3.3. В течение 5 календарных дней после получения от «Исполнителя» запроса о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, направить «Исполнителю» письменный ответ на такой запрос, допустить уполномоченных  представителей «Исполнителя»   к месту проведения работ для проверки качества (полноты) выполнения     мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

2.3.4. В течение 30 календарных дней после получения от «Исполнителя» предписания об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, устранить указанные в предписании замечания и письменно сообщить об этом «Исполнителю».

2.3.5. В течение 10 календарных дней после получения от «Исполнителя» Акта о   выполнении технических условий, Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, Акта о технологическом присоединении объекта «Заказчика» к тепловым сетям «Исполнителя», Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору, подписать их и  направить «Исполнителю» по одному экземпляру указанных актов.

2.3.6. В случае изменения реквизитов, указанных в п.п. 9.2, или изменения, прекращения указанных в п.п. 1.3 прав на объект, письменно известить «Исполнителя» о таких изменениях.

2. 4. «Заказчик» имеет право:

2.4.1. Запрашивать и получать у «Исполнителя»   разъяснения порядка выполнения мероприятий предусмотренных техническими условиями.

2.4.2. Привлекать на договорной основе подрядные организации, в том числе  и «Исполнителя», для выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями на присоединение своих теплопотребляющих установок к тепловым сетям.

3. Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов

3.1. Размер платы за  технологическое присоединение к системе теплоснабжения определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки подключаемого объекта и тарифа на подключение утвержденного в соответствии с Постановлением:

.                           Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области                        .

(наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов)

от______  № _________  и составляет  ______ рублей  (________________________) в том числе НДС

3.2. Стоимость указанная в п.3.1 договора оплачивается «Заказчиком» в следующем порядке

- - 15 % платы за подключение вносится  в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

- - 50 % платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты  заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- -   оставшаяся доля платы за подключение вносится  в течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении объекта к системам теплоснабжения (приложение 2).

3.3.  При переутверждении тарифа, плата за технологическое присоединение подлежит пересмотру, а неисполненные платежи корректировке с момента введения новых тарифов.

4. Ответственность сторон.

4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в  соответствии с законодательством  Российской Федерации.

4.2. За нарушение «Заказчиком» сроков оплаты, установленных в п. 3, «Исполнитель» вправе взыскать с «Заказчика» пеню за каждый день просрочки в размере до 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате «Заказчиком», но не более 10%  оплаты.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

5.1. Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее  по тексту – «форс-мажор»), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора  и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

5.2.Форс-мажором  по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, которые Стороны не могли ни предвидеть,  ни предотвратить всеми доступными  или разумными мерами.

5.3.В случаях наступления форс-мажора, а также по окончании срока его действия, Сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой Стороне в трехдневный срок соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.

5.4.Надлежащим  доказательством  наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним (в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению путем устных и письменных переговоров, между Сторонами, а при отсутствии согласия по спорному вопросу – в Арбитражном суде.

7. Порядок изменения условий договора, его расторжения.

7.1. Любые изменения и дополнения  к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Досрочное расторжение договора  может иметь место либо по соглашению Сторон, либо в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.3. «Заказчик» вправе по своей инициативе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор по причинам, независящим от «Исполнителя».

В случае расторжения договора на основании настоящего пункта «Исполнитель» не возвращает «Заказчику» сумму, уплаченную в соответствии с п.3 настоящего договора.

8. Действие договора и прочие условия.

8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до _________20___ г.

8.2. Сторона договора не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего договора, а также соглашений, заключенных во исполнение настоящего договора, является конфиденциальной и  подлежит разглашению третьим лицам лишь в том случае, если обязанность ее разглашения предусмотрена законом.

8.4. Настоящий договор подписан в 2-х и экземплярах – по одному для каждой Стороны.

8.5.Все дополнения и приложения к настоящему договору имеют юридическую силу после подписания Сторонами договора  и являются его неотъемлемой частью.

9.Реквизиты Сторон.

9.1. Исполнитель:

| Наименование, (сокращенное наименование) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Телефон/факс |  |

9.2. Заказчик:

| Наименование,(сокращенное наименование) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Телефон/факс |  |

Примечание: П. 9.2 -  Заполняется Заказчиком

Приложения:

1. Заявление заказчика на технологическое присоединение.

2. Акт о подключении объекта к системам теплоснабжения.

От «Исполнителя»:                                                                                             От «Заказчика:

/_______________/                          /                                                                    /______________/                          /

М.П.

Приложение № 1

к договору на

технологическое присоединение(подключение)

к сетям теплоснабжения

№_______  от_____________________

Директору

МУП «Электротепловые сети»

В. М. Черному

- Заявка на  подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Сведения о заказчике:_______________________________________________________________

(Наименование организации  или Ф.И.О физического лица, конт.тел.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес)___________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________________________

ИНН__________________________________________________________________________

(для  юридических  лиц)

- С целью подключения теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплопотребляющих установок) прошу вас выдать технические условия на технологическое подключение к системе теплоснабжения с последующим заключением  договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжениятеплопотребляющих установок.

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ( наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Расположенному по   адресу:______________________________________________________

- (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Вид и параметры теплоносителя:__________________________________________________

Технические параметры подключаемого объекта:

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснаб- жение | Техноло- гические нужды |
| Всего по объекту |  |  |  |  |  |

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)________ кв. _________ года

- Срок подачи теплоносителя на объект ________ кв. ______________года

- Существующая общая тепловая нагрузка теплопотребляющих установок объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологи- ческие нужды |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |

- Режимы потребления:____________________________(непрерывный, одно-, двухсменный)

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и другие факторы____________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы)_______________________________________________________________________

- Руководитель________________________________________________________/Ф.И.О./___                                       (подпись руководителя юридического лица)

М.П.

или

Ф.И.О. физического лица______________________________________________________

(подпись физического лица, дата, контактный телефон)

Исполнитель: 	___________________

Контактный телефон: __________________

Приложение № 2

к договору на

технологическое присоединение (подключение)

к сетям теплоснабжения

№_______  от_____________________

АКТ

о подключении объекта к системе теплоснабжения

________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице

________________________________________________________________________________,

(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации)

действующего на основании________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
ф.и.о. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице____________________________________________,

(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению Объекта ____________________ ______________________________________________________, предусмотренные договором о

подключении объекта к системе теплоснабжения от «_____»_______20_______№_______

(далее – Договор), в полном объеме.

2. Заказчик выполнил мероприятия, предусмотренные Договором и Заявкой

| на подключение | №______ |
| --- | --- |

3. Заказчиком получен Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения

| (за исключением нового подключения) составляет |  | Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет

|  | Гкал/ч. |
| --- | --- |

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

_________________________________________________________________________________

(дата, время, местонахождение узла учета)

_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

_________________________________________________________________________________

(результаты проверки узла учета)

_________________________________________________________________________________

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета 
к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

_________________________________________________________________________________

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется 
граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности 
тепловых сетей____________________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего Акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по Договору______________________________________________ __________________, в том числе НДС __________________________________________________

Оплата стоимости подключения, не произведенная Заказчиком на момент оформления Акта, в размере __________________________ руб. производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора №__________ от ____________.

12. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

| Исполнитель |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |

| Дата подписания | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |